## ALL-Burndown
Velocity Sprint
No Task | Estimated Time | Actual Time
Sprint 1 | 68 | 64
Sprint 2 | 80 | 80
Sprint 3 | 80 | 72
Sprint 4 | 60 | 51
0
No | Task | Start Time (Hour) | [45 empty] | Actual Time | time axis 2019-03-04 to 2019-05-04
1 | Sprint 1 | 68 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
2 | Sprint 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
3 | Sprint 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
4 | Sprint 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
Actual Time Work Perday (Hours) |  |  | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4
Estimated Time Remaining (Hours) |  | 288 | 281.6 | 275.2 | 268.8 | 262.4 | 256 | 249.6 | 243.2 | 236.8 | 230.4 | 224 | 217.6 | 211.2 | 204.8 | 198.4 | 192 | 185.6 | 179.2 | 172.8 | 166.4 | 160 | 153.6 | 147.2 | 140.8 | 134.4 | 128 | 121.6 | 115.2 | 108.8 | 102.4 | 96 | 89.6 | 83.2 | 76.8 | 70.4 | 64 | 57.6 | 51.2 | 44.8 | 38.4 | 32 | 25.6 | 19.2 | 12.8 | 6.4 | -4.0856e-14
Actual Time Remaining (Hours) |  | 267 | 265 | 259 | 253 | 247 | 241 | 237 | 229 | 225 | 221 | 213 | 203 | 199 | 197 | 189 | 183 | 179 | 175 | 171 | 163 | 153 | 143 | 135 | 127 | 123 | 121 | 119 | 117 | 115 | 99 | 87 | 79 | 71 | 61 | 51 | 49 | 46 | 42 | 36 | 30 | 25 | 18 | 12 | 8 | 4 | 0

## Sprint 1
No | Task | Time Cost (Hours) | 04 maret | 5 maret | 6 maret | 7 maret | 8 maret | 9 maret | 10 maret | 11 maret | 12 maret | 13 maret | 14 maret | 15 maret | 16 maret | 17 maret
1.1 | Deskripsi Entitas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ERD | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Implementasi MySQL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
1.4. | Prototype Website | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
1.5 | Pembuatan Logo eTracer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
Estimated Time Remaining (Hours) |  | 68 | 63.1429 | 58.2857 | 53.4286 | 48.5714 | 43.7143 | 38.8571 | 34 | 29.1429 | 24.2857 | 19.4286 | 14.5714 | 9.7143 | 4.8571 | 1.954e-14
Actual Time Remaining (Hours) |  | 68 | 66 | 60 | 54 | 48 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0

## Sprint 2
No | Task | Time (Hour) | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 2019-03-17 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04
1 | Homepage | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Halaman Login | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Halaman Alumni | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
4 | Halaman Admin | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | Halaman Kuesioner Alumni | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6 | Halaman Kuesioner Perusahaan | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
7 | Halaman Buat Berita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
8 | Halaman Berita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Estimated Time Remaining (Hours) |  | 80 | 74.2857 | 68.5714 | 62.8571 | 57.1429 | 51.4286 | 45.7143 | 40 | 34.2857 | 28.5714 | 22.8571 | 17.1429 | 11.4286 | 5.7143 | 0
Actual Time Remaining (Hours) |  | 80 | 78 | 76 | 74 | 60 | 54 | 50 | 46 | 42 | 34 | 26 | 18 | 11 | 4 | 0

## Sprint 3
No | Task | Time (Hour) | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21
1 | Log In | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pengubahan Data Diri (Alumni) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pembuatan Berita (Alumni) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pengaturan User (Admin) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
5 | Pengaturan Kuesioner (Admin) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
6 | Pengaturan Berita (Admin) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
7 | Kuesioner Perusahaan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
8 | Kuesioner Alumni Pendahuluan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
9 | Kuesioner Utama Alumni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
Estimated Time Remaining (Hours) |  | 72 | 65.4545 | 58.9091 | 52.3636 | 45.8182 | 39.2727 | 32.7273 | 26.1818 | 19.6364 | 13.0909 | 6.5455 | -1.2434e-14
Actual Time Remaining (Hours) |  | 72 | 70 | 68 | 66 | 62 | 48 | 36 | 28 | 20 | 10 | 0 | 0

## Sprint 4
No | Task | Time (Hour) | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04
1 | Perbaikan Profil Alumni | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Perbaikan Kuesioner | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Perbaikan Tabel Alumni & Admin | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fitur Download | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
5 | Fitur Statistik | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4
Estimated Time Remaining (Hours) |  | 51 | 46.3636 | 41.7273 | 37.0909 | 32.4545 | 27.8182 | 23.1818 | 18.5455 | 13.9091 | 9.2727 | 4.6364 | -1.7764e-14
Actual Time Remaining (Hours) |  | 51 | 49 | 46 | 42 | 36 | 30 | 25 | 18 | 12 | 8 | 4 | 0