## Sheet2
No. | Tugas | Penanggung Jawab | Tanggal |  | Durasi (jam) | Februari | [18 empty] | Maret | [20 empty] | April | [21 empty] | Mei
|  |  | Mulai | Berakhir |  | Minggu 1 |  |  |  |  | Minggu2 |  |  |  |  | Minggu3 |  |  |  |  | Minggu 4 |  |  |  |  | Minggu 1 |  |  |  |  | Minggu 2 |  |  |  |  | Minggu 3 |  |  |  |  | Minggu 4 |  |  |  |  | Minggu 1 |  |  |  |  | Minggu 2 |  |  |  |  | Minggu 3 |  |  |  |  | Minggu 4 |  |  |  |  | Minggu 5 |  | Minggu 1
[6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Data Base |  |  |  | 68
| Membuat ERD | DA,PA | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 24 | bar: Minggu 1 4 to Minggu 1 8
| Implementasi ke mysql | DA,PA | 2019-03-08 | 2019-03-15 | 28 | bar: Minggu 1 8 to Minggu 2 15
| Merancang tampilan prototype | FM,RS | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 8 | bar: Minggu 2 14 to Minggu 2 15
| Merancang logo e-tracer | FM,RS,NG | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 8 | bar: Minggu 2 14 to Minggu 2 15
2 | Front-End |  |  |  | 80
| Tampilan homepage | NG,RS,FM | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 8 | bar: Minggu 2 15 to Minggu 3 18
| Tampilan Login | NG,RS,FM | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 4 | bar: Minggu 3 18 to Minggu 3 19
| Tampilan laman Alumni | DR | 2019-03-20 | 2019-04-06 | 16 | bar: Minggu 3 20 to Minggu 3 21
| Halaman Admin | DR | 2019-03-22 | 2019-04-06 | 16 | bar: Minggu 3 20 to Minggu 1 5
| Halaman Berita | NG | 2019-03-29 | 1900-01-02 | 4 | bar: Minggu 4 29 to Minggu 1 3
| Halaman Buat Berita | NG,FM | 2019-03-29 | 2019-04-03 | 4 | bar: Minggu 4 29 to Minggu 1 3
| Halaman Kuesioner Alumni | PA | 2019-03-16 | 2019-04-04 | 16 | bar: Minggu 3 18 to Minggu 1 4
| Halaman Kuesioner Perusahaan | MR | 2019-03-17 | 2019-04-03 | 12 | bar: Minggu 3 18 to Minggu 1 3
| Back-End (Retro) Login Testing | ALL | 2019-04-06 | 2019-04-08
3 | ProgrammingBackEnd |  |  |  | 80
| Fitur Log In | NG | 2019-04-11 | 2019-04-14 | 8 | bar: Minggu 2 8 to Minggu 2 12
| Fitur Mahasiswa Alumni | NG,DR,PA | 2019-04-14 | 2019-04-20 | 8 | bar: Minggu 2 8 to Minggu 2 10; Minggu 3 15 to Minggu 3 19
| Fitur Update Data Pribadi Mahasiswa Alumni | PA | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 8 | bar: Minggu 2 8 to Minggu 2 10; Minggu 3 15
| Fitur Laman Admin | DR,FM,PA,RS,NG | 2019-04-15 | 2019-04-20 | 32 | bar: Minggu 2 8 to Minggu 2 10; Minggu 3 15 to Minggu 3 19
| Fitur Update Admin | DR,FM,,PA | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 4 | bar: Minggu 2 8 to Minggu 2 10; Minggu 3 15 to Minggu 3 16
| Fitur Save | DR,FM,PA | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 4 | bar: Minggu 2 8 to Minggu 2 10; Minggu 3 16
| Fitur tambah | DR,FM,PA | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 4 | bar: Minggu 2 8 to Minggu 2 10; Minggu 3 16 to Minggu 3 17
| Fitur Delete | DR,FM,PA | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 4 | bar: Minggu 2 8 to Minggu 2 10; Minggu 3 17
| Fitur Cancel | DR,FM,PA | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 4 | bar: Minggu 2 8 to Minggu 2 10; Minggu 3 17 to Minggu 3 18
| Pengaturan Kuesioner | DR,MR,NG | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 4 | bar: Minggu 2 8 to Minggu 2 10; Minggu 3 19
| Fitur Laman Berita | DR,FM,NG,PA | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 8 | bar: Minggu 2 8 to Minggu 2 10; Minggu 3 15
| Fitur Page Post | DR,FM,NG,PA | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 8 | bar: Minggu 2 8 to Minggu 2 10; Minggu 3 15 to Minggu 3 16
| Fitur Kuesioner | NG,MR,RS,PA | 2019-04-17 | 2019-04-20 | 16 | bar: Minggu 2 8 to Minggu 2 10; Minggu 3 17 to Minggu 3 19
| Fitur Kuesioner untuk Alumni | NG,MR,RS | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 8 | bar: Minggu 2 8 to Minggu 2 10; Minggu 3 17 to Minggu 3 18
| Fitur Kuesioner untuk Perusahaan | PA | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 8 | bar: Minggu 2 8 to Minggu 2 10; Minggu 3 18 to Minggu 3 19
4 | ContinouosBackEnd |  |  |  | 51
| Fitur Download | DR | 2019-04-24 | 2019-05-04 | 16 | bar: Minggu 4 24 to Minggu 1 4
| Fitur Statistik Alumni | DR | 2019-04-24 | 2019-05-04 | 16 | bar: Minggu 4 24 to Minggu 1 4
| Perbaikan Fitur Profil Alumni | NG | 2019-04-27 | 2019-04-28 | 6 | bar: Minggu 5 29
| Perbaikan Tabel Alumni dan Tabel Admin | MR | 2019-04-28 | 2019-04-29 | 7 | bar: Minggu 5 29 to Minggu 5 30
| Perbaikan Fitur Kuesioner | ALL | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 6 | bar: Minggu 5 30
|  |  | Keterangan: RS: Rutlima Sinaga | DR: Dedi Rizaldi
FM: Firman Manalu
MR: Muhammad Refo
NG: Nursano Gandung
PA: Putra Abi
RS: Rutlima Sinaga
Semua: team