## Sheet1
No | Task | Time Cost (Hours) | 04 maret | 5 maret | 6 maret | 7 maret | 8 maret | 9 maret | 10 maret | 11 maret | 12 maret | 13 maret | 14 maret | 15 maret | 16 maret | 17 maret
1.1 | Deskripsi Entitas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ERD | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Implementasi MySQL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
1.4. | Prototype Website | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
1.5 | Pembuatan Logo eTracer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
Estimated Time Remaining (Hours) |  | 68 | 63.1429 | 58.2857 | 53.4286 | 48.5714 | 43.7143 | 38.8571 | 34 | 29.1429 | 24.2857 | 19.4286 | 14.5714 | 9.7143 | 4.8571 | 1.954e-14
Actual Time Remaining (Hours) |  | 68 | 66 | 60 | 54 | 48 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0