## ALL-Burndown
Velocity Sprint
No Task | Estimated Time | Actual Time
Sprint 1 | 68 | 64
Sprint 2 | 80 | 80
Sprint 3 | 80 | 72
Sprint 4 | 60 | 60
0
No | Task | Start Time (Hour) | [43 empty] | Actual Time | time axis 2019-03-04 to 2019-05-02
1 | Sprint 1 | 68 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
2 | Sprint 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
3 | Sprint 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
4 | Sprint 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
Actual Time Work Perday (Hours) |  |  | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estimated Time Remaining (Hours) |  | 308 | 301.1556 | 294.3111 | 287.4667 | 280.6222 | 273.7778 | 266.9333 | 260.0889 | 253.2444 | 246.4 | 239.5556 | 232.7111 | 225.8667 | 219.0222 | 212.1778 | 205.3333 | 198.4889 | 191.6444 | 184.8 | 177.9556 | 171.1111 | 164.2667 | 157.4222 | 150.5778 | 143.7333 | 136.8889 | 129.5556 | 122.2222 | 114.8889 | 107.5556 | 100.2222 | 92.8889 | 85.5556 | 78.3928 | 71.23 | 64.0672 | 56.9044 | 49.7416 | 42.5788 | 35.416 | 28.2532 | 21.0904 | 13.9276 | 6.7649
Actual Time Remaining (Hours) |  | 296 | 294 | 288 | 282 | 276 | 270 | 266 | 258 | 254 | 250 | 242 | 232 | 228 | 226 | 218 | 212 | 208 | 204 | 200 | 192 | 182 | 172 | 164 | 156 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 128 | 116 | 108 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80

## Sprint 1
No | Task | Time Cost (Hours) | 04 maret | 5 maret | 6 maret | 7 maret | 8 maret | 9 maret | 10 maret | 11 maret | 12 maret | 13 maret | 14 maret | 15 maret | 16 maret | 17 maret
1.1 | Deskripsi Entitas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ERD | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Implementasi MySQL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
1.4. | Prototype Website | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
1.5 | Pembuatan Logo eTracer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
Estimated Time Remaining (Hours) |  | 68 | 63.1429 | 58.2857 | 53.4286 | 48.5714 | 43.7143 | 38.8571 | 34 | 29.1429 | 24.2857 | 19.4286 | 14.5714 | 9.7143 | 4.8571 | 1.954e-14
Actual Time Remaining (Hours) |  | 68 | 66 | 60 | 54 | 48 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0

## Sprint 2
No | Task | Time (Hour) | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 2019-03-17 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04
1 | Homepage | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Halaman Login | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Halaman Alumni | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
4 | Halaman Admin | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | Halaman Kuesioner Alumni | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6 | Halaman Kuesioner Perusahaan | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
7 | Halaman Buat Berita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
8 | Halaman Berita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Estimated Time Remaining (Hours) |  | 80 | 74.2857 | 68.5714 | 62.8571 | 57.1429 | 51.4286 | 45.7143 | 40 | 34.2857 | 28.5714 | 22.8571 | 17.1429 | 11.4286 | 5.7143 | 0
Actual Time Remaining (Hours) |  | 80 | 78 | 76 | 74 | 60 | 54 | 50 | 46 | 42 | 34 | 26 | 18 | 11 | 4 | 0

## Sprint 3
No | Task | Time (Hour) | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21
1 | Log In | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pengubahan Data Diri (Alumni) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pembuatan Berita (Alumni) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pengaturan User (Admin) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
5 | Pengaturan Kuesioner (Admin) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
6 | Pengaturan Berita (Admin) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
7 | Kuesioner Perusahaan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
8 | Kuesioner Alumni Pendahuluan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
9 | Kuesioner Utama Alumni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
Estimated Time Remaining (Hours) |  | 72 | 65.4545 | 58.9091 | 52.3636 | 45.8182 | 39.2727 | 32.7273 | 26.1818 | 19.6364 | 13.0909 | 6.5455 | -1.2434e-14
Actual Time Remaining (Hours) |  | 72 | 70 | 68 | 66 | 62 | 48 | 36 | 28 | 20 | 10 | 0 | 0