## Sheet1
| WBS | Gantt Chart
No. | Task Name | Maret |  |  |  | April
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1900-01-17
1 | Web Design | bar: Maret 1 to Maret 2
Database | bar: Maret 1
Design Graphic | bar: Maret 2
Program | bar: Maret 2
2 | Home Page | bar: Maret 3 to Maret 4
Login | bar: Maret 3
Page Berita | bar: Maret 3
Hyperlink | bar: Maret 4
3 | Page Kuisioner | bar: Maret 4
Form Kuisioner | bar: Maret 4
4 | Page Profile | bar: April 1
Update Data | bar: April 1
5 | Page Admin | bar: April 2 to April 3
Halaman input data mahasiswa | bar: April 2
Halaman Statistik | bar: April 2 to April 3
Download | bar: April 3
update Data | bar: April 3
6 | Page Post Thread | bar: April 3
Design Layout | bar: April 3
7 | Roll Out | bar: April 4
Testing | bar: April 4
Maintenance | bar: April 4
Final Develop | bar: April 4

## Sheet2
No. | Tugas | Penanggung Jawab | Tanggal |  | Durasi (jam) | Februari | [18 empty] | Maret | [20 empty] | April
|  |  | Mulai | Berakhir |  | Minggu 1 |  |  |  |  | Minggu2 |  |  |  |  | Minggu3 |  |  |  |  | Minggu 4 |  |  |  |  | Minggu 1 |  |  |  |  | Minggu 2 |  |  |  |  | Minggu 3 |  |  |  |  | Minggu 4 |  |  |  |  | Minggu 1 |  |  |  |  | Minggu 2 |  |  |  |  | Minggu 3 |  |  |  |  | Minggu 4 |  |  |  |  | Minggu 5
[6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30
1 | Inisiasi dan Konsep |  | ¦
1 1 | Mengumpulkan informasi & observasi | Semua |  |  | 3 | bar: Minggu 1 5 to Minggu 1 8
| Wawancara 1 | MR, NG, DR | bar: Minggu2 11
| Low Fidelity | Semua | bar: Minggu2 15
| Dokumentasi user requirement | Semua | bar: Minggu2 12 to Minggu2 15
| Project Charter | Semua | bar: Minggu3 18 to Minggu3 21
| Wawancara 2 | MR | bar: Minggu3 22
| WBS dan Gantt Chart | Semua | bar: Minggu 4 25 to Minggu 4 1
| High fidelity | Semua | bar: Minggu 1 7 to Minggu 2 15
2 | Data Base |  |  |  | 80
| Membuat ERD | DA,PA | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 16 | bar: Minggu 2 11
| Normalisasi | DA,PA | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 16 | bar: Minggu 2 12 to Minggu 2 13
| Implementasi ke mysql | DA,PA | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 24 | bar: Minggu 2 12 to Minggu 2 13
| Dokumentasi database | FM,RS | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 16 | bar: Minggu 2 15
| Merancang tampilan prototype | FM,RS,NG | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 8 | bar: Minggu 2 14
3 | Front-End |  |  |  | 60
| Membuat Logoo e-tracer | NG,RS | 2018-03-15 | 2019-03-18 | 4 | bar: Minggu 2 15 to Minggu 3 18
| Tampilan homepage | NG,RS,FM | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 8 | bar: Minggu 2 15 to Minggu 3 18
| Tampilan Login | NG,RS,FM | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 8 | bar: Minggu 3 19
| Tampilan laman Alumni | NG.RS,FM,PA,DR | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 16 | bar: Minggu 3 20 to Minggu 3 21
| Form Data Alumni | NG,RS,FM | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 8 | bar: Minggu 3 21 to Minggu 3 22
| Update data pribadi alumni | DR,FM,PA | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 8 | bar: Minggu 3 22
| Tampilan Admin | DR,FM,RS | 2019-03-25 | 2019-03-28 | 8 | bar: Minggu 4 25 to Minggu 4 28
| Tampilan CRUD | DR,FM,RS | 2019-03-25 | 2019-03-28 | 8 | bar: Minggu 4 25 to Minggu 4 28
| Membuat tampilan Kuesioner | DR,FM,RS | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 16 | bar: Minggu 4 28 to Minggu 4 29
| Membuat tampilan Kuesioner Alumni | DR,FM,RS | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 8 | bar: Minggu 4 28 to Minggu 4 29
| Membuat tampilan Kuesioner untuk Perusahaan | DR,FM,RS | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 8 | bar: Minggu 4 29
4 | Programming |  |  |  | 80
| Fitur Log In | NG,DR,PA | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 16 | bar: Minggu 1 2
| Fitur Mahasiswa Alumni | NG,DR,PA | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 8 | bar: Minggu 1 3
| Fitur Update Data Pribadi Mahasiswa Alumni | NG,DR,PA | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 8 | bar: Minggu 1 4
| Fitur Laman Admin | DR,FM,PA,RS,NG | 2019-04-09 | 2019-04-17 | 24 | bar: Minggu 2 9 to Minggu 3 17
| Fitur Update Admin | DR,FM,,PA | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 4 | bar: Minggu 2 9
| Fitur Save | DR,FM,PA | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 4 | bar: Minggu 2 9
| Fitur tambah | DR,FM,PA | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 4 | bar: Minggu 2 10
| Fitur Delete | DR,FM,PA | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 4 | bar: Minggu 2 10
| Fitur Cancel | DR,FM,PA | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 4 | bar: Minggu 2 11
| Fitur Statistik Mahasiswa Alumni | PA | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 8 | bar: Minggu 2 12
| Fitur Download Informasi Alumni | DR,NG,PA | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 8 | bar: Minggu 3 15
| Integrasi Database | DR,FM,NG,PA | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 8 | bar: Minggu 3 17
| Fitur Laman Berita | DR,FM,NG,PA | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 8 | bar: Minggu 3 19
| Fitur Page Post | DR,FM,NG,PA | 2018-03-19 | 2019-04-19 | 8 | bar: Minggu 3 19
| Fitur Kuesioner | DR,FM,PA | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 16 | bar: Minggu 4 23 to Minggu 4 25
| Fitur Kuesioner untuk Alumni | DR,FM,PA | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 8 | bar: Minggu 4 24 to Minggu 4 25
| Fitur Kuesioner untuk Perusahaan | DR,FM,PA | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 8 | bar: Minggu 4 23
| Dokumentasi project | FM,NG,RS | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 8 | bar: Minggu 4 26
|  |  | Keterangan: RS: Rutlima Sinaga | DR: Dedi Rizaldi
FM: Firman Manalu
MR: Muhammad Refo
NG: Nursano Gandung
PA: Putra Abi
RS: Rutlima Sinaga
Semua: team