## ALL-Burndown
No Task | Estimated Time | Actual Time
Sprint 1 | 68 | 64
Sprint 2 | 80 | 80
Sprint 3
Sprint 4

## Sprint 1
No | Task | Time Cost (Hours) | 04 maret | 5 maret | 6 maret | 7 maret | 8 maret | 9 maret | 10 maret | 11 maret | 12 maret | 13 maret | 14 maret | 15 maret | 16 maret | 17 maret
1.1 | Deskripsi Entitas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ERD | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Implementasi MySQL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
1.4. | Prototype Website | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0
1.5 | Pembuatan Logo eTracer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
Estimated Time Remaining (Hours) |  | 68 | 63.1429 | 58.2857 | 53.4286 | 48.5714 | 43.7143 | 38.8571 | 34 | 29.1429 | 24.2857 | 19.4286 | 14.5714 | 9.7143 | 4.8571 | 1.954e-14
Actual Time Remaining (Hours) |  | 68 | 66 | 60 | 54 | 48 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0

## Sprint 2
No | Task | Time (Hour) | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 2019-03-17 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04
1 | Homepage | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Halaman Login | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Halaman Alumni | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
4 | Halaman Admin | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | Halaman Kuesioner Alumni | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6 | Halaman Kuesioner Perusahaan | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
7 | Halaman Buat Berita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
8 | Halaman Berita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Estimated Time Remaining (Hours) |  | 80 | 74.2857 | 68.5714 | 62.8571 | 57.1429 | 51.4286 | 45.7143 | 40 | 34.2857 | 28.5714 | 22.8571 | 17.1429 | 11.4286 | 5.7143 | 0
Actual Time Remaining (Hours) |  | 80 | 78 | 76 | 74 | 60 | 54 | 50 | 46 | 42 | 34 | 26 | 18 | 11 | 4 | 0